Приложение 1

к приказу управления образования

администрации муниципального

образования Куйтунский район

 от «01» августа 2022 г. № 162-осн

|  |
| --- |
|  |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО РАЗВИТИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЕТСКОГО ОТДЫХА, СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (ДО 2030 ГОДА)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты реализации | Финансовое обеспечение |
| 2022-2024 годы | 2025-2027 годы | 2028-2030 годы |  |
| Раздел I. Нормативное правовое регулирование и научно-методическая поддержка образования обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья |
|  | Совершенствование регионального нормативно-правового и методического обеспечения в части реализации права на образование обучающихся с инвалидность, с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  | Управление образования администрации муниципального образования Куйтунский район,МКУ«Центр психолого-педагогического и финансового сопровождения образовательных учреждений Куйтунского района»(далее Управление образования АМО Куйтунский район)  | 2022-2030 годы | Принятие муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы реализации права на образование обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы реализации права на образование обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами  | Принятие муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы реализации права на образование обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами  | Текущая деятельность Управления образования АМО Куйтунский район  |
| Разработка муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы реализации права на образование обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами  |
| Раздел II. Создание учебно-методического и дидактического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |
| 2.  | Программно- методическое обеспечение образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ  | Образовательные организации общего и дополнительного образования  | 2022-2030годы | Разработка и реализация адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ, исходя из актуального контингента обучающихся, в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами | Разработка и реализация адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ, исходя из актуального контингента обучающихся, в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами | Разработка и реализация адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ, исходя из актуального контингента обучающихся, в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами  | Текущая деятельность образовательных организаций общего и дополнительного образования |
| 3.  | Учебно-методическое обеспечение образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ  | Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области» (далее ГАУ ДПО «ИРО» Иркутской области), Управление образования АМО Куйтунский район, образовательные организации общего и дополнительного образования | 2022-2030годы | Осуществление учебно-методического обеспечения реализации адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами | Осуществление учебно-методического обеспечения реализации адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами | Осуществление учебно-методического обеспечения реализации адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами | Текущая деятельность Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», Управление образования АМО Куйтунский район образовательных организаций общего и дополнительного образования |
| 4.  | Внедрение в практику, разработка методических рекомендаций и иных методических ресурсов  | ГАУ ДПО «ИРО» Иркутской области, Управление образования АМО Куйтунский район | 2022-2030годы | Ежегодная разработка методических рекомендаций и иных методических ресурсов по актуальным направлениям развития инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ | Ежегодная разработка методических рекомендаций и иных методических ресурсов по актуальным направлениям развития инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ | Ежегодная разработка методических рекомендаций и иных методических ресурсов по актуальным направлениям развития инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ | Текущая деятельность Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области», Управление образования АМО Куйтунский район |
| Раздел IV. Развитие инфраструктуры образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |
| 5. | Развитие сети дошкольных образовательных организаций для образования воспитанников с инвалидностью, с ОВЗ  | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования Управления образования АМО Куйтунский район | 2022-2030годы | Создание условий для беспрепятственного получения дошкольного образования воспитанниками с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами в 80% дошкольных образовательных организаций | Создание условий для беспрепятственного получения дошкольного образования воспитанниками с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами в 90% дошкольных образовательных организаций | Создание условий для беспрепятственного получения дошкольного образования воспитанниками с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами в 1000% дошкольных образовательных организаций | Текущая деятельность Управления образования АМО Куйтунский район |
| 6. | Развитие сети общеобразовательных организаций, в которых обучаются обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, Управления образования АМО Куйтунский район  | 2022-2030годы | Создание условий для беспрепятственного получения образования обучающимися с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами (инвалидами) в 90% общеобразовательных организаций | Создание условий для беспрепятственного получения образования обучающимися с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами (инвалидами) в 95% общеобразовательных организаций | Создание условий для беспрепятственного получения образования обучающимися с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами (инвалидами) в 100% общеобразовательных организаций | Текущая деятельность Управления образования АМО Куйтунский район  |
| 7. | Охват дополнительным образованием обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ  | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, Управления образования АМО Куйтунский район | 2022-2030годы | Создание условий для беспрепятственного получения образования обучающимися с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами в организациях дополнительного образования до 30%. | Создание условий для беспрепятственного получения образования обучающимися с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами в организациях дополнительного образования до 40%. | Создание условий для беспрепятственного получения образования обучающимися с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами в организациях дополнительного образования до 50%. | Текущая деятельность Управления образования АМО Куйтунский район  |
| 8. | Организация отдыхаи оздоровления обучающихся синвалидностью, с ОВЗ | Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Куйтунскому району, Управление образования АМО Куйтунский район | 2022-2030годы | Создание доступной инфраструктуры для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в лагерях с дневным пребыванием при ОО, МКОУ ДО «Детский образовательно - оздоровительный лагерь «Орленок» подведомственных Управлению образования АМО Куйтунский район  | Создание доступной инфраструктуры для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в лагерях с дневным пребыванием при ОО, МКОУ ДО «Детский образовательно - оздоровительный лагерь «Орленок» подведомственных Управлению образования АМО Куйтунский район | Создание доступной инфраструктуры для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в лагерях с дневным пребыванием при ОО, МКОУ ДО «Детский образовательно - оздоровительный лагерь «Орленок» подведомственных Управлению образования АМО Куйтунский район |  Муниципальная программа Управления образования АМО Куйтунский район«Образование» на 2021-2025 годы, подпрограмма 4 «Здоровый ребёнок» |
| Раздел V. Развитие системы психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |
| 9. | Развитие системы психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ  |  Управление образования АМО Куйтунский район, Центр ППС. | 2022-2030годы | Обеспечение функционирования МКУ «Центр психолого-педагогического и финансового сопровождения образовательных учреждений Куйтунского района»  | Обеспечение функционирования МКУ «Центр психолого-педагогического и финансового сопровождения образовательных учреждений Куйтунского района» | МКУ «Центр психолого-педагогического и финансового сопровождения образовательных учреждений Куйтунского района» | Текущая деятельность Управления образования АМО Куйтунский район |
| 10. | Совершенствование деятельности психолого-медико-педагогических комиссий (далее – ПМПК) |  Управлениеобразования АМО Куйтунский район | 2022-2030годы | Обеспечение функционирования постоянно действующей территориальной ПМПК | Обеспечение функционирования постоянно действующей территориальной ПМПК | Обеспечение функционирования постоянно действующей территориальной ПМПКОбеспечение своевременного выявления и адресное психолого-педагогическое сопровождение образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ во всех ОО Куйтунского района. | Текущая деятельность Управления образования АМО Куйтунский район |
| Раздел VI. Развитие информационного пространства образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |
| 11. | Освещение вопросов образования и воспитания обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на сайтах образовательных организаций Управленияобразования АМО Куйтунский район. | Управлениеобразования АМО Куйтунский район,образовательные организации общего и дополнительного образования. | 2022-2030годы | Повышение уровня осведомленности муниципального педагогического сообщества, родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ по различным аспектам общего и дополнительного образования обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (инвалидов) | Повышение уровня осведомленности муниципального педагогического сообщества, родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ по различным аспектам общего и дополнительного образования обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (инвалидов) | Повышение уровня осведомленности муниципального педагогического сообщества, родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ по различным аспектам общего и дополнительного образования обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (инвалидов) | Текущая деятельность Управленияобразования АМО Куйтунский район |
| 13. | Популяризация идей инклюзивного образования с активным привлечением представителей организаций образования, социальной защиты, здравоохранения, общественных организаций и прочих организаций. | ГАУ ДПО «ИРО» Иркутской области, Управлениеобразования АМО Куйтунский район | 2022-2030годы | Ежегодное проведение на межведомственной основе заседаний дискуссионных площадок, круглых столов, семинаров, научно-практических конференций и прочих мероприятий | Ежегодное проведение на межведомственной основе заседаний дискуссионных площадок, круглых столов, семинаров, научно-практических конференций и прочих мероприятий | Ежегодное проведение на межведомственной основе заседаний дискуссионных площадок, круглых столов, семинаров, научно-практических конференций и прочих мероприятий | Текущая деятельность Управленияобразования АМО Куйтунский район |
| 14. | Выявление и тиражирование эффективных практик инклюзивного образования и создания специальных условий для получения образования обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ  | Управлениеобразования АМО Куйтунский район,образовательные организации общего и дополнительного образования  | 2022-2030годы | Ежегодное проведение «Воспитатель душ человеческих» - конкурса профессионального мастерства для педагогов-психологов района, участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям!» и прочих мероприятий.Описание эффективных практик реализации адаптированных образовательных программ в системе общего и дополнительного образования на сайте Управленияобразования АМО Куйтунский район | Ежегодное проведение «Воспитатель душ человеческих» - конкурса профессионального мастерства для педагогов-психологов района, участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям!» и прочих мероприятий.Описание эффективных практик реализации адаптированных образовательных программ в системе общего и дополнительного образования на сайте Управленияобразования АМО Куйтунский район  | Ежегодное проведение «Воспитатель душ человеческих» - конкурса профессионального мастерства для педагогов-психологов района, участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям!» и прочих мероприятий.Описание эффективных практик реализации адаптированных образовательных программ в системе общего и дополнительного образования на сайте Управленияобразования АМО Куйтунский район | Текущая деятельность Управлениеобразования АМО Куйтунский район,образовательные организации общего и дополнительного образования |
| Раздел VII. Развитие кадрового обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |
| 15. | Осуществление сбора и анализа потребностей региональных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в повышении квалификации руководящих и педагогических работников по проблемам разработки и реализации адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ различных нозологических групп  | ГАУ ДПО «ИРО» Иркутской области, Управлениеобразования АМО Куйтунский район | 2022-2030годы | Ежегодная разработка и реализация на основе выявленных потребностей и профессиональных дефицитов руководящих и педагогических работников образовательных организаций общего и дополнительного образования дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки (охват обучением не менее 60% педагогов) | Ежегодная разработка и реализация на основе выявленных потребностей и профессиональных дефицитов руководящих и педагогических работников образовательных организаций общего и дополнительного образования дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки (охват обучением не менее 80% педагогов) | Ежегодная разработка и реализация на основе выявленных потребностей и профессиональных дефицитов руководящих и педагогических работников образовательных организаций общего и дополнительного образования дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки (охват обучением не менее 100% педагогов) | Текущая деятельность ГАУ ДПО «ИРО» Иркутской области,Управлениеобразования АМО Куйтунский район |
| 17.  | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников, реализующих адаптированные образовательные программы. | ГАУ ДПО «ИРО» Иркутской области, органы местного самоуправления муниципального образования Куйтунский район, организации общего и дополнительного образования Куйтунского района.  | 2022-2030годы | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для педагогических работников (по запросу) | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для педагогических работников (по запросу) | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для педагогических работников (по запросу) | Текущая деятельность ГАУ ДПО «ИРО» Иркутской области, органов местного самоуправления, организации общего и дополнительного образования Куйтунского района. |
| Раздел VIII. Повышение качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |
| 18. | Обеспечение поэтапного введения обновленного ФГОС основного общего образования  | Управления образования АМО Куйтунский район, общеобразовательные организации. | 2022-2030годы | Обеспечение разработки и реализации адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования в соответствии с ФГОС для различных нозологических групп обучающихся с ОВЗ (кроме обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Обеспечение разработки и реализации адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования в соответствии с ФГОС для различных нозологических групп обучающихся с ОВЗ (кроме обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Обеспечение разработки и реализации адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования в соответствии с ФГОС для различных нозологических групп обучающихся с ОВЗ (кроме обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Текущая деятельность Управления образования АМО Куйтунский район, органы местного самоуправления муниципального образования Куйтунский район, осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательные организации. |
| 20. | Обеспечение поэтапного введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  | Управление образования АМО Куйтунский район, общеобразовательные организации  | 2022-2028годы | Освоение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированных основных общеобразовательных программ, разработанных на основании ФГОС (с 1 по 9 класс) | Освоение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированных основных общеобразовательных программ, разработанных на основании ФГОС (с 1 по 9 класс). Реализации адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), (вариант 2) в пролонгированные сроки обучения | Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), (вариант 2) в пролонгированные сроки обучения | Текущая деятельность Управления образования АМО Куйтунский район, общеобразовательные организации. |
| 21.  | Осуществление экспертной деятельности в части анализа содержания реализуемых муниципальным образовательными организациями адаптированных образовательных программ |  Управление образования АМО Куйтунский район, общеобразовательные организации. | 2022-2030годы | Ежегодное проведение экспертизы адаптированных образовательных программ дошкольного образования, адаптированных основных общеобразовательных программ (далее – АООП) начального общего образования, АООП основного общего образования, АООП среднего общего образования, АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (по запросу образовательных организаций) | Ежегодное проведение экспертизы адаптированных образовательных программ дошкольного образования, адаптированных основных общеобразовательных программ (далее – АООП) начального общего образования, АООП основного общего образования, АООП среднего общего образования, АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (по запросу образовательных организаций) | Ежегодное проведение экспертизы адаптированных образовательных программ дошкольного образования, адаптированных основных общеобразовательных программ (далее – АООП) начального общего образования, АООП основного общего образования, АООП среднего общего образования, АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (по запросу образовательных организаций) | Текущая деятельность Управления образования АМО Куйтунский район, общеобразовательные организации. |
| 22. | Проведение адресного консультирования по запросу педагогических работников образовательных организаций и родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (инвалидов) | Управление образования АМО Куйтунский район, общеобразовательные организации. | 2022-2030годы | Оказание информационно-консультационной поддержки по различным направлениям разработки и реализации адаптированных образовательных программ в организациях общего и дополнительного образования | Оказание информационно-консультационной поддержки по различным направлениям разработки и реализации адаптированных образовательных программ в организациях общего и дополнительного образования | Оказание информационно-консультационной поддержки по различным направлениям разработки и реализации адаптированных образовательных программ в организациях общего и дополнительного образования | Текущая деятельность Управление образования АМО Куйтунский район |
| Раздел IX. Мониторинг и контроль исполнения законодательства в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |
| 23. | Проведение выездных и документарных проверок по вопросам соблюдения прав на получение общего и дополнительного образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ  | Управление образования АМО Куйтунский район  | 2022-2030годы | Обеспечение реализации права на получение доступного качественного общего и дополнительного образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ  | Обеспечение реализации права на получение доступного качественного общего и дополнительного образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ  | Обеспечение реализации права на получение доступного качественного общего и дополнительного образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ  | Текущая деятельность Управление образования АМО Куйтунский район, органы местного самоуправления муниципального образования Куйтунский район, осуществляющих управление в сфере образования. |
| 24. | Муниципальный мониторинг оценки положения дел в сфере соблюдения права на общее и дополнительное образование обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ  | Управление образования АМО Куйтунский район | 2022-2030годы | Разработка (совершенствование) инструментария оценки положения дел в сфере соблюдения права на общее и дополнительное образование обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ  | Ежегодное проведение мониторинга оценки положения дел в сфере соблюдения права на общее и дополнительное образование обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ  | Ежегодное проведение мониторинга оценки положения дел в сфере соблюдения права на общее и дополнительное образование обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Текущая деятельность Управление образования АМО Куйтунский район, общеобразовательные организации  |
| 25. | Подготовка ежегодного отчета об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, создания специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в Иркутской области на долгосрочный период (до 2030 года) | Управление образования АМО Куйтунский район, общеобразовательные организации. | 2022-2030годы | Ежегодный анализ выполнения мероприятий плана («дорожной карты») по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, создания специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в Иркутской области на долгосрочный период (до 2030 года), его корректировка (в случае необходимости) | Ежегодный анализ выполнения мероприятий плана («дорожной карты») по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, создания специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в Иркутской области на долгосрочный период (до 2030 года), его корректировка (в случае необходимости) | Ежегодный анализ выполнения мероприятий плана («Дорожная карта») по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, создания специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в Иркутской области на долгосрочный период (до 2030 года), его корректировка (в случае необходимости) | Текущая деятельность Управления образования АМО Куйтунский район |